第二循环时间实施计划表

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四周 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五周 |  |  |  | T8,C7, | C8, T9 | C9, | T11 |
| 第六周 | T10 |  |  |  |  | C10 | S3 |

第二循环实践实施任务表

| 任务编号 | 任务名称 | 推荐工作时间（天） | 前置任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| T8 T8.1 T8.2 T8.3 | 目标，限制和解决方案 用户与开发人员交流 明确目标和限制条件 提出候选方案 | 1 | T7 T8.1 T8.1 |
| T9 T9.1 T9.2 T9.3 | 风险分析和原型 方案风险分析 提出界面原型 原型确认 | 3 | T8.3 |
| T10 T10.1 T10.2 T10.3 | 开发验证 开发需求说明文档 需求规格文档确认 系统级别测试及测试用例 | 5 | T9.3 T10.1 |
| T11 T11.1 | 下阶段计划 制定下一阶段计划 | 1 | T10 |

提交文档清单和指导点

| 提交任务和指导任务 | 任务名称 |
| --- | --- |
| S3 S3.1 S3.2 S3.3 S3.4 | 提交第二循环文档 需求规格文档 解决方案风险分析 项目计划（第二循环修订） 系统级别测试用例文档 |
| C7 C8 C9 C10 | 宣讲需求阶段任务和时间安排 需求交流 需求文档确认 检查《第二循环文档》 |